## Hoja1
l | Meteor Gantt
| Semana 10 - 16/06/19 | [6 empty] | Semana 17 - 23/06/19 | [6 empty] | Semana 24 - 30/06/19 | [6 empty] | Semana 01 - 07/07/19 | [6 empty] | Semana 08 - 14/07/19 | [6 empty] | Semana 15 - 21/07/19 | [6 empty] | Semana 22 - 27/07/19 | [6 empty] | Semana 29 - 4/08/19 | [6 empty] | Semana 05 - 11/08/19 | [6 empty] | Semana 12 - 18/08/19 | [6 empty] | Semana 19 - 25/08/19 | [6 empty] | Semana 26 - 1/09/19 | [6 empty] | Semana 02 - 8/09/19 | [6 empty] | Semana 09 - 15/09/19 | [6 empty] | Semana 16 - 22/09/19
 | time axis 2019-06-10 to 2019-09-22
Arte | 2019-06-10: Texturizado Exterior Base; 2019-06-17: Texturizado Exterior Candy Shop; 2019-06-24: Texturizado Escopeta; 2019-07-01: Texturizado Exterior Cafetería; 2019-07-08: Animación Escopeta; 2019-07-29: Créditos; 2019-08-05: Cinemática (Desglosar)
| Texturizado Interior Base | [6 empty] | Texturizado Interior Candy Shop | [6 empty] | Texturizado Sniper | [6 empty] | Tiles Flotantes | [6 empty] | Animación Sniper | [20 empty] | Plantear Cinemática (Desglosar) | [6 empty] | Trail
| Texturizado Carvi B | [6 empty] | Texturizado Parada de autobús | [6 empty] | Texturizado Meteor Maker | [6 empty] | Animación Novu | [6 empty] | Animación Meteor Maker | [20 empty] | Icono Build | [6 empty] | Escudo color equipos
| Texturizado Pelotas de tenis | [6 empty] | Texturizado Tanques de agua | [6 empty] | Texturizado Adrenalyn | [6 empty] | Animacion Salto Primera persona | [6 empty] | VFX Escopeta | [27 empty] | Feedback HUD
| Texturizado Arma Tercera persona | [6 empty] | Texturizado Puesto de Perritos | [6 empty] | Texturizado Objetos Varios Base/Candy | [6 empty] | Expresiones Personaje | [6 empty] | VFX Sniper | [27 empty] | Pantalla tutorial Controles Gamepad
| Texturizado Altar | [6 empty] | Texturizado Puesto de Skate | [6 empty] | Modelado Exterior Cafetería | [6 empty] | Lightmaps | [6 empty] | VFX Meteor Maker | [27 empty] | Material Instagram
| Texturizado Cepo | [6 empty] | Texturizado Zona Breakdance | [6 empty] | Shader Invulnerabilidad Respawn | [6 empty] | Texturizar Piruleta Carva | [6 empty] | Segundo Personaje
| Texturizado Muerte | [6 empty] | Texturizado Trincheras Altar | [6 empty] | Modelado Objetos Varios Cafetería | [6 empty] | Colocar los objetos en el altar | [6 empty] | Iconos HUD Personajes
| Texturizado Trampolín | [6 empty] | Texturizado Autobús | [6 empty] | Tiles Flotantes | [6 empty] | Altar (mejorar) | [6 empty] | Pantalla selección de skins
| Texturizado Munición | [6 empty] | Texturizado Puente madera largo | [13 empty] | Mirar las luces | [6 empty] | Varios Arte (texturas, shaders etc)
| Texturizado Arbusto | [6 empty] | Texturizado Puente de metal largo | [13 empty] | Cono negro altar
| Animación Saltar con arma | [6 empty] | Texturizado Puente de metal pequeño
| Animación Agacharse con arma | [6 empty] | Texturizado Carteles y Farolas
| Animación Morir | [6 empty] | Texturizado Skate Park
| Animación Andar agachado | [6 empty] | Texturizado Novu
Animación Daño/ Empuje melee
Animación Desplazamiento lateral
Shader Llevar cofre
Interfaz
Animación Idle
Animación Andar
Programación | 2019-06-10: BUGS; 2019-06-17: BUGS; 2019-06-24: BUGS; 2019-07-01: BUGS; 2019-07-08: BUGS; 2019-07-15: BUGS; 2019-07-22: BUGS; 2019-07-29: BUGS; 2019-08-05: BUGS; 2019-08-12: BUGS; 2019-08-19: BUGS; 2019-08-26: BUGS; 2019-09-02: BUGS; 2019-09-09: BUGS; 2019-09-16: BUGS
| Alinear disparo con la cruceta (diferentes direcciones) |  |  | Implementar Remapeo de botones | [6 empty] | Implementar Interfaz | [6 empty] | Implementar Menú Radial | [5 empty] | Shader Altar | [6 empty] | Creación Muerte Súbita | [18 empty] | Build cerrada | [13 empty] | Menú Opciones
| Pulido de gadgets |  |  | Meter Personaje | [6 empty] | Implementar animaciones primera persona | [6 empty] | Meter Salto Primera Persona | [5 empty] | Feedback Visual | [6 empty] | Matchmaking | [18 empty] | Rehacer disparo (solución Crosshair) | [20 empty] | Implementar Cinemática
|  |  |  | Implementar Mapeo de controles en teclado y mando | [13 empty] | Feedback sonoro | [12 empty] | Menú de Selección de skins/personajes | [18 empty] | Implementar Shader Adrenalyn | [6 empty] | Iterar Fuerza Empuje (melee) | [6 empty] | Implementar color escudo por equipos | [6 empty] | Invulnerabilidad al Respawnear (funcionalidad y Shader)
[18 empty] | Implementar últimas animaciones tercera persona (strafe laterales agachado y idle) | [12 empty] | Meter Animaciones PU | [39 empty] | Implementar Trail
[18 empty] | Integrar modelados PU | [38 empty] | Controles Gamepad | [13 empty] | Crear Cheats
[18 empty] | Implementar Menú | [52 empty] | Feedback HUD
[18 empty] | Rag Doll | [52 empty] | Implementar/Retocar Sonidos
[18 empty] | Shader llevar cofre | [52 empty] | Meter proyectil a MeteorFinder
Implementar Tutorial
Diseño | 2019-06-10: GDD; 2019-06-17: GDD; 2019-06-24: GDD; 2019-07-01: GDD; 2019-07-08: GDD; 2019-07-15: GDD; 2019-07-22: GDD; 2019-07-29: GDD; 2019-08-05: GDD; 2019-08-12: GDD; 2019-08-19: GDD; 2019-08-26: GDD; 2019-09-02: GDD; 2019-09-09: GDD; 2019-09-16: GDD
| Iterar Gadgets | [6 empty] | Copiar BP del character antiguo al nuevo | [13 empty] | Pulir y Balancear PU | [6 empty] | Creación Muerte Súbita | [20 empty] | Implementar/Retocar Sonidos
| Tutorial | [6 empty] | Hitbox Personaje | [13 empty] | Comprobar coliders (general) | [27 empty] | Controles Gamepad | [6 empty] | Iterar Fuerza Empuje (melee)
[22 empty] | Mirar banco de sonidos provisionales | [34 empty] | Retocar Dash
[22 empty] | Blocking Crítico | [34 empty] | Feedback HUD
Pulir Boxes del personaje
Iterar Movimiento
Readaptar Hitbox Personaje
Arte
Programación
Diseño
Terminado
Sin asignar
Clicando en algunas de las tareas podéis ver con comentarios las dependencias que tienen con otros departamentos y los responsables de cada tarea.
Las celdas que no tienen color asignado significan que no está establecido cuando van a realizarse, que todavía hace falta definir algun aspecto de la tarea o incluso es posible que no de tiempo y haya que dejarlo para después del 12/07/19.